## RACI-Matrix
RACI-Matrix — 380-kV-Leistungsschalterfeld UW Mitte
Projektorganisation nach Aktivität ·
Aktivität | Auftraggeber | Projektleitung | FPL Primärtechnik | Betrieb | Einkauf | Arbeitssicherheit | Auftragnehmer (GU)
Projektauftrag | A | R | C | C | I | I | I
Lastenheft | I | A | R | C | C | C | C
Ausschreibung | I | C | C | C | A/R | C | I
Technische Angebotsbewertung | I | A | R | C | C | C | I
Vergabeentscheidung | A | R | C | C | R | I | I
Detailengineering | I | A | C | C | I | C | R
FAT | I | A | R | C | I | I | R
Abschaltplanung | I | C | C | A/R | I | C | C
Montage | I | A | C | C | I | C | R
Inbetriebnahme | I | A | R | R | I | C | R
Abnahme | A | R | R | C | C | C | C
Legende
R
A
C
I
A/R | Accountable & Responsible
FPL - Fachprojektleitung
GU - Contractor that’s executing the work
FAT - Factory acceptance test